## Tabelle1
| User Story | Task | Stunden | Prio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iteration 1 | Homepage Layout | Design erstellen auf Papier | 2 | 1
|  | Startseite programmieren | 8
|  | Medianverwaltung (knöpfe + Felder etc.) programmieren | 8
| Datenbank | DB-Schema Design erstellen | 2 | 1
|  | DB-Schema realisieren | 4
| Film hinzufügen | Beschreibung hinzufügen | 3 | 1
|  | Dateipfad hinzufügen | 3
|  | Filmname hinzufügen | 3
|  | IMDB Feld Ja/Nein | 1
| IMDB Anbindung | IMDB Bewertung abholen | 4 | 2
|  | IMDB Beschreibung abholen | 3
|  | IMDB Links abholen | 3
|  | IMDB Bild abholen | 3
| Film abspielen via VLC | VLC Parameter definieren | 2 | 2
|  | VLC Abspiel befehl implementieren | 4
| Film bearbeiten | Beschreibung ändern | 5 | 2
|  | Dateipfad ändern | 2 | 3
|  | Filmname ändern | 2
|  | IMDB Feld Ja/Nein | 2
| Film löschen | Film löschen | 2 | 4
|  | Film auf Filesystem löschen | 3
| Bewertungsystem | Eigene Bewertung abgeben | 5 | 4
|  | Eigene Bewertungen anzeigen | 3
| Benutzerverwaltung | Login-Link | 1 | 4
|  | Login-Logik | 4
| Verschiedene Zugriffsstufen | Zugriffsstufen definieren | 2 | 4
|  | Zugriffsstufen Feld definieren im Film | 4
|  | Zugriffstufen Option beim Film hinzufügen | 4
|  | Zugriffstufen Option beim Film ändern. | 3
| Ramdom Image | Tool evaluieren für Random Picture von Film | 4 | 4
|  | Tool automatisieren | 8
| Suchfeld | Suchfeld Layout programmieren | 2 | 2
|  | Suchalgorythmus programmieren | 6
|  | DB optimieren (Views) | 6
| Serienunterstützung | Layout definieren für Serien | 3 | 2
|  | Layout programmieren | 8
132

## Tabelle2
User Story | Task | Est
Datenbank: Medienverwaltung
Layout
Startseite
Detailansicht: Beschreibung
Verwaltung: Neuer Film hizufügen
OA | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.5
RK | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6
PK | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.5
SM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 4.5
5.125